## Sheet1
Requirement review 회의록
회의일시 | 2020.06.23 |  | 회의장소 | 강의실
진행자 | 4조 이소연
서기 | 4조 임성은
참석자 | 이유나, 최유미
번호 | 발언자 | 이슈내용 |  | 합의여부 | 합의내용 (미합의시 이유) | 수정내용 | 수정범위 및 대상 산출물
1 | 최유미 | 필수사항은 별표 표시. BOM리스트 작성 시 수량도 필수사항이니까 수량 앞에 별표 표시를 해 주었으면. |  | O | BOM리스트 필수사항 표기 반영 | BOM리스트 필수사항 표기 | BOM리스트
2 | 이유나 | 목록의 중간에서 아이템의 수정추가가 가능하도록 했으면 좋겠다. |  |  | 사용자는 5개 까지만 되어 있어도 삭제를 누를 것 같음. 행을 찾아가서 수정을 하는 것이 더 편할 것 같다. |  | BOM 수정추가
3 | 이유나 | ITEM 5종류 미달 시 팝업 경고를 띄웠으면 함 |  |  |  |  | BOM 수정추가
4 | 최유미 | 삭제를 하게 되었을 때 대안상황으로, 잘못 삭제를 하였을 상황에 확인하는 팝업창은 있는지? |  | O |  | 삭제확인 팝업창 추가 | BOM 수정추가
5 | 이유나 | 라인에 공장정보를 넣으라고 하셨는데, (ex. A공장,B공장…) |  | O |  | 공장정보 추가 | BOM 수정추가
6 | 강사님 | 유스케이스 시나리오상 계획관리 - 일정 취소 누락 |  | O | 유스케이스 시나리오 내 일정취소 추가 | 일정취소 추가 | 유스케이스 시나리오
7 | 최유미 | 날짜별로 들어가야 상세 목록이 뜨는 건데, 라인별로 따로 들어갈 수 있는 것은 없는지…? 라인 1,2,3이 있으면 라인이 전체가 확정되어야 확정이 되는건지, 혹은 라인 하나만 확정되어야 확정되는지? |  |  | 일별로 확정하라는 강사님 피드백 있었음
8 | 최유미 | 구매요청서에 인쇄 버튼이 있었으면 좋겠다 |  | O | 인쇄, 엑셀 아이콘 추가 | 인쇄, 엑셀 아이콘 추가 | 구매요청서
9 | 이유나 | 구매요청 리스트가 있었으면 좋겠다 |  |  | 구매요청서만 필요하다는 강사님 피드백 있었음 |  | 구매요청서
10 | 이유나 | 총 관리자는 다른 내역을 관리하는지? |  |  | 관리 필요 X |  | 다이어그램
11 | 강사님 | 총관리자는 모든 관리자에 다 연결해도 됨 |  | O |  | 총관리자-관리자 연결 | 다이어그램
12 | 이유나 | ??(LINE 추정)의 회차, 시간을 추가한다 |  | O |  | 회차, 시간 추가 | ?
13 | 최유미 | 검색 시 복수의 필터를 이용한 검색이 가능했으면 좋겠다 |  |  |  |  | SPEC
14 | 이유나 | 날짜를 선택해서 pop-up이 가능케 하는 경우는 없는지? |  |  |  |  | SPEC
15 | 이유나 | SPEC에 금액 관련된 정보는 없는지 |  |  | 생산 관련만 이용해서 다 뺌 |  | SPEC